## Arkusz1
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/220/08
Rady Gminy Chełmża
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009.
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2009 ROK
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
01010 | Sieć wodociągowa Grzywna - Kuczwały | 2009 | 45000 |  | 45000 | 45000
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Browina,N-Chełmża,Strużal) | 2009 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0
01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Zelgno - etap II | 2008/2011 | 670000 | 67000 | 300000 | 20000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 303000
| Kończewice - etap II | 2008/2009 | 638000 | 38000 | 600000 | 50000 | 400000 | 150000
| Razem dz. 010 |  | 1389000 | 105000 | 981000 | 151000 | 540000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 0
40095 | Inwestycje w alternatywne źródła energii | 2007/2010 | 3070000 | 40000 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 3000000
| Razem dz. 400 |  | 3070000 | 40000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
60016 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej -Dziemiony -3 lipy) | 2009 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | materiał z powiatu |  |  | 0
60016 | Przebudowa dróg nad jeziorem Grodzieńskim i Chełmzyńskim-droga 580C-801 mb.,569 C- 1056 mb | 2008/2009 | 1417329 | 34090 | 1383239 | 883355 | 499884
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
60016 | Budowa chodnika w miejscowości M-Grzywna(od przejazdu kolejowego do ul.Parkowej) | 2009 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 0
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Morczyny | 2009 | 15000 |  | 15000 | 15000
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Dżwierzno(przy świetlicy) | 2009 | 35000 |  | 35000 | 35000
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Kończewice Ogrodniki | 2009 | 45000 | 0 | 45000 | 45000
60016 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych przez wybudowanie dróg rowerowych udział w projekcie Powiatu (Sławkowo centrum- szkoła) | 2008/2010 | 350000 | 0 | 60000 | 10000 |  | 50000 |  |  | 0 | 290000
60016 | Przebudowa drogi Kuczwały-Mirakowo - -II etap Nr 100530C | 2008/2010 | 2031000 | 600000 | 1431000 | 116000 |  | 600000 |  | 715000 | 0
60016 | Projektowanie chodników przy drogach gminnych | 2009 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 0
60016 | I etap budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chełmża - Kończewice przy drodze wojewódzkiej 300 m | 2008/2010 | 402000 | 70000 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 242000
60016 | II etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej Zelgno - Dźwierzno (dok.na dalszy odcinek) | 2008/2010 | 272000 | 75000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 167000
60016 | Budowa parkingu w miejscowości Grzegorz - etap II | 2008/2009 | 95000 | 51000 | 44000 | 8000 |  |  | 36000
60016 | Budowa parkingu w Grzywnie przy kościele w stronę Kuczwał - II etap | 2008/2009 | 110000 | 60000 | 50000 | 50000
60016 § 6060 | Wykup gruntów pod drogi i chodniki | 2009 | 30000 |  | 30000 | 30000
| Razem dz. 600 |  | 4942329 | 890090 | 3353239 | 1452355 | 499884 | 650000 | 36000 | 715000 | 0 | 699000 | 0
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
63003 | Zagospodarowanie turyst. Rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II | 2007/2011 | 4000000 | 15000 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 3955000
| Razem dz. 630 |  | 4000000 | 15000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955000 | 0
75023 | Przebudowa budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji | 2008 | 210000 | 110000 | 100000 | 100000
| Razem dz. 750 |  | 210000 | 110000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80101 | Zakup gruntów przy SP Zelgno na boisko szkolne | 2008/2009 | 122000 | 62000 | 60000 | 60000
80101 | Rozbudowa SP Zelgno - fundamenty | 2008/2013 | 13084000 | 84000 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 12910000
80101 | Budowa boiska przy SP Kończewice | 2007/2009 | 76144 | 46144 | 30000 | 30000
| Razem dz. 801 |  | 13282144 | 192144 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910000 | 0
85195 | Adaptracja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z wyposażeniem | 2007/2010 | 533000 | 3000 | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  |  | 480000
| Razem dz. 851 |  | 533000 | 3000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0
90001 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków -130 szt | 2008/2010 | 1600000 | 42000 | 780000 | 42200 | 380000 | P | rolnicy i inni |  |  | 778000
[8 empty] | 300000 | 57800
90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Brąchnówko | 2009 | 40000 |  | 40000 | 40000
90015 | Wykonanie dokumentacji na wyk.oświetlenia | 2009 | 20000 |  | 20000 | 20000
| Razem dz. 900 |  | 1660000 | 42000 | 840000 | 102200 | 380000 | 300000 | 57800 | 0 | 0 | 778000 | 0
92109 | Budowa świetlicy w Dźwierznie | 2006/2010 | 590000 | 278000 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 212000
92116 | Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb samorz.inst.kultury-biblioteka Grzywna | 2009 | 15000 | 0 | 15000 | 15000
| Razem dz. 921 |  | 605000 | 278000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 0
926 | Budowa boiska w Grzywnie,,Moje boisko-Orlik" | 2008/2009 | 1195000 |  | 1195000 | 65000 |  | 350000 |  | 780000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
| Razem dz.926 |  | 1195000 | 0 | 1195000 | 65000 | 0 | 350000 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0
| Ogółem : |  | 30886473 | 1675234 | 6874239 | 2275555 | 1419884 | 1590000 | 93800 | 1495000 | 0 | 22337000 | 0
| Źródła finansowania ujęte w budżecie |  |  |  | 5285439 | 2275555 | 1419888 | 1590000