## Arkusz1
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/331/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 grudnia 2009
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/220/08
z dnia 22 grudnia 2008r.
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2009 ROK
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
01010 | Sieć wodociągowa Grzywna - Kuczwały | 2009 | 144648 |  | 40000 | 40000 | [5 empty] | 104648 | zad.zak.
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Browina p.Basiewicz) | 2009 | 56951 |  | 6000 | 6000 | [5 empty] | 50951
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(N.Chełmza -p.Prabucka) | 2009 | 100861 |  | 11000 | 11000 | [5 empty] | 89861
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Strużal-p.Kalamarski) | 2009 | 199455 | 0 | 13000 | 13000 | 0 |  |  |  |  | 186455
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Skąpe (ul. Lipowa) | 2009 | 313323 | 17690 | 27000 | 27000 | [5 empty] | 268633
01010 | Zakup koparko- ładowarki JCB 3cx | 2009 | 245000 |  | 245000 | 245000
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Browina (Osiedle Młodych) | 2009 | 134454 |  | 14000 | 14000 | [5 empty] | 120454
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (dz p. Krause) | 2009 | 77928 |  | 9000 | 9000 | [5 empty] | 68928
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (p.Dębski) | 2009 | 135926 | 9760 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 111166
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Skąpe (dz. P. Śliwy) | 2009 | 34160 |  | 6000 | 6000 | [5 empty] | 28160
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
01041 | Odnowa i rozwój wsi - "Remont świetlicy wiejskiej w budynku "Pastorówki" oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno" | 2008/2011 | 591000 | 67000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 520000
01041 | Odnowa i rozwój wsi - Nasza wieś miejsce czyste zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach "Sportowa Oaza" | 2008/2009 | 638000 | 38000 | 600000 | 600000
01041 | Odnowa i rozwój wsi Grzywna - "Skwer rekreacyjny" | 2009 | 12200 |  | 12200 | 12200
| Razem dz. 010 |  | 2683906 | 132450 | 1002200 | 1002200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549256 | 0
400 | Inwestycje w alternatywne źródła energii - Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz SPOZ w Zelgnie | 2009 | 527490 | 52890 | 4600 | 4600 | [5 empty] | 470000
| Razem dz. 400 |  | 527490 | 52890 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0
60016 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej -Dziemiony -3 lipy) | 2009 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | materiał z powiatu |  |  | 0
60016 | Przebudowa dróg nad jeziorem Grodzieńskim i Chełmzyńskim-droga 580C-801 mb.,569 C- 1056 mb | 2008/2009 | 1043081 | 34090 | 1008991 | 1008991
60016 | Budowa chodnika w miejscowości M-Grzywna(od przejazdu kolejowego do ul.Parkowej) | 2009 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 0
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Morczyny | 2009 | 15000 |  | 15000 | 15000
60016 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Dżwierzno(przy świetlicy) | 2009 | 16000 |  | 16000 | 16000
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Kończewice Ogrodniki | 2009 | 45000 | 0 | 45000 | 45000
60016 | Budowa chodnika w Sławkowie - centrum - szkoła | 2008/2010 | 350000 | 0 | 60000 | 10000 |  | 50000 |  |  | 0 | 290000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
60016 | Przebudowa drogi Kuczwały-Mirakowo - -II etap Nr 100530C | 2008/2010 | 816000 |  | 816000 | 45200 |  | 700000 |  | 70800 | 0
60016 | Projektowanie chodników przy drogach gminnych,powiatowych i wojewódzkich | 2009 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 0
60016 | Budowa chodnik przy drodze wojewódzkiej w Dźwierznie przy boisku | 2009 | 35000 |  | 35000 | 35000
60016 | I etap budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chełmża - Kończewice przy drodze wojewódzkiej | 2008/2010 | 402000 | 71610 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 230390
60016 | II etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej Zelgno - Dźwierzno (dok.na dalszy odcinek) | 2008/2010 | 272000 | 43198 | 22000 | 22000 |  |  |  |  | 0 | 206802
60016 | Budowa parkingu w miejscowości Grzegorz - etap II | 2008/2009 | 57868 | 13868 | 44000 | 8000 |  |  | 36000
60016 | Budowa parkingu w Grzywnie przy kościele w stronę Kuczwał - II etap | 2008/2009 | 108950 | 58950 | 50000 | 50000
60016 § 6060 | Wykup gruntów pod drogi i chodniki | 2009 | 31764 |  | 31764 | 31764
60016 | Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku | 2009 /2010 | 1320000 |  | 20000 | 20000 | [5 empty] | 1300000
| Razem dz. 600 |  | 4652663 | 221716 | 2403755 | 1546955 | 0 | 750000 | 36000 | 70800 | 0 | 2027192 | 0
63003 | Zagospodarowanie turyst. Rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II | 2007/2011 | 4000000 | 19032 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 3960968
| Razem dz. 630 |  | 4000000 | 19032 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960968 | 0
70005 | Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie | 2008/2012 | 1150000 | 74898 | 65000 | 65000 | [5 empty] | 1010102
| Razem dz. 700 |  | 1150000 | 74898 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010102 | 0
72095 | Projekt,,System elektronicznego obiegu dokumentów" | 2009 | 94225 |  | 94225 | 20000 |  |  |  | 74225
| Razem 720 |  | 94225 | 0 | 94225 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 74225 | 0 | 0 | 0
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
75023 | Przebudowa budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji | 2008 | 325152 | 75152 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 150000
| Razem dz. 750 |  | 325152 | 75152 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
75412 | Zakup nieruchomości w Zalgnie na potrzeby OSP | 2009/2011 | 100850 |  | 10850 | 10850 | [5 empty] | 90000
| Razem dz. 754 |  | 100850 | 0 | 10850 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
80101 | Zakup gruntów przy SP Zelgno na boisko szkolne | 2008/2009 | 122000 | 62000 | 60000 | 60000
80101 | Rozbudowa SP Zelgno - fundamenty | 2008/2013 | 13084000 | 74632 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 12934368
80101 | Budowa boiska przy SP Kończewice | 2007/2009 | 124182 | 34182 | 90000 | 90000
80101 | Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej | 2009/2010 | 736664 | 13664 | 41000 | 41000 | [5 empty] | 682000
80101 | Wymiana eternitu na blachodachówkę w szkole w Kończewicach | 2009/2010 | 99000 |  | 9000 | 9000 | [5 empty] | 90000
80101 | Budowa boisk szkolnych Kończewice, Grzywna - przygotowanie projektu do RPO | 2009 | 10000 |  | 10000 | 10000
80110 | Wymiana eternitu na blachodachówkę w gimnazjum Pluskowęsy | 2009/2010 | 69000 |  | 9000 | 9000 | [5 empty] | 60000
80110 | Budowa boisk szkolnych Pluskowęsy, Głuchowo - przygotowanie projektu do RPO | 2009 | 10000 |  | 10000 | 10000
| Razem dz. 801 |  | 14254846 | 184478 | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13766368 | 0
85295 | Zakupy inwestycyjne na doposażenie stołówek | 2009 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  | 14000
| Razeem dz. 852 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
90001 | Rekultywacja Jeziora Chełmzyńskiego-Program Operacyjny Europa Środkowa |  | 48600 | 12000 | 36600 | 12200 |  |  |  | 24400
90001 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków -130 szt | 2008/2010 | 1930314 | 41114 | 589200 | 13600 |  | 300000 | rolnicy i inni |  |  | 1300000
[8 empty] | 160000 | 115600
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2009 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2008r. |  | Dochody własne j.s.t. | RPO, PROW ,POKL | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Grupa budowlana | Pozostało do wykoania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
90001 | Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Browina | 2009 | 6000 |  | 6000 | 6000
90001 | Budowa kanalizacji grawit.tłocznej Kończewice - Nawra | 2009/2010 | 900000 |  | 35000 | 35000 | [5 empty] | 865000
90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Brąchnówko | 2009 | 35000 |  | 35000 | 35000
90015 | Wykonanie dokumentacji na wyk.oświetlenia | 2009 | 10000 |  | 10000 | 10000
| Razem dz. 900 |  | 2929914 | 53114 | 711800 | 111800 | 0 | 460000 | 115600 | 24400 | 0 | 2165000 | 0
92109 | Budowa świetlicy w Dźwierznie | 2006/2010 | 590000 | 295748 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 194252
92109 | Zakup kontenerów na świetlicę Bocień, Kiełbasin |  | 45000 |  | 45000 | 45000
92120 | Remont zabytkowego Pałacu w Brąchnówku 2009 | 2009 | 60000 |  | 60000 | 30000 |  |  |  | 30000
| Razem dz. 921 |  | 695000 | 295748 | 205000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 194252 | 0
926 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dżwierznie | 2008/2009 | 521404 | 21404 | 500000 | 300000 |  |  |  | 200000
926 | Budowa boiska w Grzywnie,,Moje boisko-Orlik" | [8 empty] | *
|  | 2008/2009 | 1160000 |  | 1160000 | 144000 |  | 350000 |  | 666000
| Razem dz.926 |  | 1681404 | 21404 | 1660000 | 444000 | 0 | 350000 | 0 | 866000 | 0 | 0 | 0
| Ogółem : |  | 33109450 | 1130882 | 6595430 | 3804405 | 0 | 1560000 | 151600 | 1079425 | 0 | 25383138 | 0
| Źródła finansowania ujęte w budżecie |  |  |  | 6559430 | 3804405 |  | 1560000 | 115600 | 1079425
* na wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych z PROW zostanie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW 160.000 zł i kredyt w wysokości 300.000 zł
* w dochodach