Załącznik do uchwały nr 4/2011

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grzywna

z dnia 27 września 2011 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

2012-2019

G R Z Y W N A

GMINA CHEŁMŻA

Wrzesień, 2011

SPIS TREŚCI:

- Charakterystyka sołectwa………………………………………………………………..3

  - Położenie i charakterystyka ogólna (przynależność administracyjna,

powierzchnia, ludność)…………………………………………………………………..3

  - Rys historyczny………………………………………………………………………5

  - Określenie przestrzennej struktury miejscowości…………………………………….9

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa…………………………………..9

  - Zasoby przyrodnicze…………………………………………………………………9

  - Dziedzictwo kulturowe……………………………………………………………...10

  - Obiekty kulturowe (skwery, parki, ścieżki, rynki)………………………………….11

  - Infrastruktura społeczna…………………………………………………………….11

  - Infrastruktura techniczna……………………………………………………………13

  - Gospodarka i rolnictwo……………………………………………………………..13

  - Organizacje społeczne działające na terenie sołectwa……………………………...14

- Ocena mocnych i słabych stron  sołectwa……………………………………………...14

a)	Kluczowe problemy………………………………………………………………...14

b)	Analiza SWOT……………………………………………………………………...15

c)	Wizja rozwoju wsi………………………………………………………………….16

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć nieinwestycyjnych

aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012-2015: ………………………………16

a)	nazwa projektu

b)	cele projektu

c)	przeznaczenie projektu, opis, trwałość

d)	harmonogram realizacji

e)	kwota końcowa i źródła finansowania

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących

społeczność lokalną na lata 2016-2019…………………………………………………24

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze

względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w

szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych,

chodników lub oświetlenia ulicznego…………………………………………………..25

Załącznik nr 1. Zadania inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców dotyczące budowy/ remontów dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji, budowa oczyszczalni przyzagrodowych)

Załącznik nr 2.Załączniki mapowe dotyczące planowanych inwestycji.

- Charakterystyka sołectwa

a) Położenie i charakterystyka ogólna (przynależność administracyjna, powierzchnia, ludność)

Wieś Grzywna jest największą wsią gminy Chełmża. Jej powierzchnia wynosi 1067 ha. Położona jest na Równinie Chełmżyńskiej, w południowo-zachodniej części gminy Chełmża. Jest to teren płaskiej równiny morenowej, z krajobrazem bezleśnym i w dużym stopniu pozbawionym zadrzewień, stanowiący wielkoobszarowe kompleksy gruntów uprawnych. Przez teren wsi przebiega fragment międzynarodowej drogi E–1 z Torunia w kierunku Gdańska oraz odcinek linii kolejowej Toruń – Chełmża - Grudziądz. Na linii tej w ostatnich latach obserwuje się spadek ilości i długości składów pociągów. Od strony północnej Grzywna sąsiaduje bezpośrednio z miastem Chełmża i w części północno-wschodniej z  częścią jeziora Chełmżyńskiego, nazywanego Jeziorem Grażyna, strona południowa stanowi jednocześnie granicę gminy Chełmża i gminy Łysomice, na zachodzie znajdują się sołectwa Brąchnówko i Browina, a na wschodzie sołectwo Kuczwały. Większość wsi leży w zlewni rzeki Browiny (zwanej też Frybą).

Struktura ludności sołectwa:

| Stan na 31.12.2010 r. |
| --- |
| Wiek | 0-6 | 7-15 | 16-19 | 20-60 | 20-65 | Pow.60 | Pow.65 | Razem | Razem |
| Płeć | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M |  |
| Liczba | 37 | 54 | 72 | 78 | 27 | 37 | 326 | 359 | 89 | 48 | 551 | 576 | 1127 |

| Stan na 31.12.2005 r. |
| --- |
| Wiek | 0-6 | 7-15 | 16-19 | 20-60 | 20-65 | Pow.60 | Pow.65 | Razem | Razem |
| Płeć | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M |  |
| Liczba | 44 | 49 | 58 | 72 | 22 | 31 | 274 | 290 | 62 | 26 | 460 | 468 | 928 |

| Stan na 31.12.2000 r. |
| --- |
| Wiek | 0-6 | 7-15 | 16-19 | 20-60 | 20-65 | Pow.60 | Pow.65 | Razem | Razem |
| Płeć | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M |  |
| Liczba | 41 | 41 | 44 | 64 | 16 | 17 | 213 | 220 | 42 | 16 | 356 | 358 | 714 |

b) Rys historyczny

Poświadczone źródłowo początki wsi Grzywna sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmianka o Grzywnie, którą tworzyło najprawdopodobniej kilka krytych strzechą drewnianych domów i drewniany kościół, to wymienienie tej wsi 5 marca 1285 roku przez Gunzelina z Grzywny, który był świadkiem pomiaru wsi Morczyny. Druga wzmianka o Grzywnie łączy się z przejęciem parafii przez biskupów włocławskich, potwierdzając istnienie wcześniej samodzielnej jednostki organizacyjnej jaką była parafia. Obecność chrześcijan na terenie tej części ziemi chełmińskiej sięga przełomu X i XI wieku. Poddanie ich próbie zmagania z pogaństwem zaowocowało założeniem we wsi jednej z najstarszych parafii. Wojny pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Prusami doprowadziły do rozbicia grodów i wyludnienia wielu wsi, a w konsekwencji spowodowały napływ osadników z niemieckojęzycznych obszarów Europy. Wtedy to liczne miejscowości zyskały nowe nazwy oraz protektorów w osobach rycerzy zakonnych z czarnym krzyżem na białych płaszczach. To oni sprzedali Grzywnę w 1293 roku biskupom włocławskim w zamian za posiadłości leżące między Golubiem i Ostrowitem, wynoszące około 1000 włók ziemi.

Nazwa Grzywna, w znanej nam dziś formie, pojawiła się w 1570 roku, zastępując dawną Grivenę,  Gribnę (1293), Griffinę theutonicalis (1446) czy Grywe (1454).

Po potopie szwedzkim wieś była bardzo wyludniona. Spora cześć ziemi leżała odłogiem, większa część budynków pozostawała w ruinie. Odbudowa trwała dość długo, bowiem ziemię chełmińską spustoszyły nie tylko walczące wojska, ale i dziesiątkujące ludność epidemie chorób (m.in. dżuma z 1625 roku). Po drugiej wojnie szwedzkiej, czyli po tzw. potopie szwedzkim, ilość gospodarzy wzrosła jedynie do 12 osób. W 1772 roku wraz z rozbiorami Rzeczypospolitej nastąpiła sekularyzacja dóbr biskupów kujawskich, a ich majątek został podporządkowany początkowo zarządowi królewskich domen. Zarząd ziemi powierzono odpowiedniemu urzędowi w Ciechocinie, a następnie w Chełmży. Dobra włościańskie dzieliły się na cztery łany (1łan to około 16,5 hektara ziemi) należące do kościoła i trzydzieści łanów czynszowych. We wsi mieszkało 13 chłopów dzierżawiących ziemię, karczmarz warzący piwo, kowal i owczarz. Na ziemi kościelnej gospodarzył jeden dzierżawca oraz owczarz i czterech ogrodników. Każdy z chłopów w ramach swych obciążeń musiał odpracować 15 dni tzw. szarwarku na rzecz właściciela ziemi. Prócz tego parafia otrzymywała z rąk każdego z gospodarzy jeden korzec żyta i owsa.

W latach 1779 - 1784 zaczął się napływ kolonistów do Grzywny, dlatego w 1785 roku wieś zamieszkiwało już ponad 300 katolików i 19 protestantów. Leżące na obszarze wsi posiadłości należały w przeszłości do różnych właścicieli i dlatego nosiły różne nazwy. W XIX wieku Grzywna, przez którą biegł bity trakt prowadzący z Torunia do Chełmna, obejmowała kilka posiadłości, czyli Grzywnę - wieś kościelną (własność biskupów kujawskich liczącą około 300 hektarów), włościańską z folwarkiem proboszcza, majątek zwany Sternberg (dobra rycerskie, czyli szlacheckie) oraz folwark zwany Brunau (dobra biskupie) i majątek Grzywna Domena.

Na przełomie XVI i XVII wieku bliżej nieznana część ziemi, która nie została przekazana biskupom kujawskim, należała do rodziny Bystramów, po których przejął ją Jakub Dorpowski z Ostromecka (była to tzw. Grzywna Szlachecka), Ten z kolei dobra te przekazał jezuitom bydgoskim. Ziemia obejmująca 8 włók została przekazana Toruniowi przez Szwedów podczas „potopu", ale po jego zakończeniu wróciła ponownie w ręce zakonników. Ci w 1685 roku przekazali ziemię w dzierżawę Janowi Chojnackiemu. W 1706 dobra przejęła szlachcianka Prześmińska, a później, w latach 1721 i 1730 jako dzierżawca wymieniany był Jan Prebant. Po kasacie zakonu ziemią zarządzał Michael Borna. W 1753 za 5000 florenów ziemię przejęli Bogusław i Anna Wyczechowscy, a następnie majątek przechodził w różne ręce - generał-majora Józefa Czapskiego, Franciszka Dombrowskiego, Marcina Lenczowskiego, a pod koniec XIX wieku został sprzedany landratowi Juliuszowi Vorreyerowi. Od 1866 roku dobra szlacheckie zostały nazwane Sternberg i zajmowały obszar 725 mórg ziemi, na której znajdowały się 4 budynki mieszkalne i 12 gospodarczych. Ziemię uprawiało tu 28 katolików i 30 ewangelików.

Na początku XX wieku dobra grzywnieńskie (nadal w nomenklaturze obowiązywał podział na Grzywnę szlachecką i biskupią) należały do wielkiej własności ziemskiej, podobnie jak dobra wydzielonej tzw. Grzywny Domeny i Małej Grzywny. I tak, jadąc od Torunia  w kierunku Chełmży, majątek Grzywna Domena (ok. 600 mórg tj. 150 ha) znajdował się w rękach rodziny Mellin, która użytkowała również majątki w Kuczwałach i Zalesiu. W samej Grzywnie duży majątek (900 mórg) posiadał Niemiec Fritz Vorier, następnie w centrum wsi Stanisław Zwierski (204 morgi plus dzierżawa tzw. Plebanki vis a vis dworca kolejowego, oraz Szczepan Orłowski (1200 mórg). Majątek w Małej Grzywnie (ok. 60 mórg) należał do oficera Wojska Polskiego Pawła Wędlikowskiego. W związku z powyższą strukturą własnościową mieszkańcy Grzywny pracowali przeważnie jako pracownicy rolni w wymienionych majątkach.

W okresie przed II wojną światową kulturotwórczą i patriotyczną rolę na wsi spełniały dwa ośrodki: kościół i szkoła (za tego typu działalność przedstawiciele tych instytucji ponieśli okrutną karę we wrześniu 1939 r). Proboszczami parafii w Grzywnie byli w tym okresie ks. Jan Żuławski (zm. w 1931 r.) i ks. Marceli Strogulski. Ich zasługą było organizowanie młodzieży grzywnieńskiej w katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej oraz duchowa opieka nad miejscowymi harcerzami. Długoletnim kierownikiem szkoły podstawowej był zaś przez większość omawianego okresu Jan Monarski (od pocz. 1928 r. także wójt na ten obszar mianowany na to stanowisko dekretem wojewody pomorskiego ), którego przed wybuchem wojny   zastąpił   Paweł   Gackowski.

Po wybuchu II wojny światowej miejscowi Niemcy wzięli odwet na najbardziej znienawidzonych przez nich Polakach. W pierwszych dniach wojny ich aresztowaniami i likwidacją zajmował się Selbstschutz, którego aktywnymi członkami byli również Niemcy z Grzywny, a szczególnie P. Voreir, kowal z jego majątku Liedtke oraz Stern i Hoffmann. W pierwszej kolejności aresztowano nauczyciela Jana Monarskiego, którego po krótkim pobycie w toruńskim Forcie VII rozstrzelano w lesie na Barbarce. Ten sam los spotkał robotników rolnych: braci Aleksandra, Bolesława i Franciszka Chachowskich, z których najstarszy miał 28 lat, a najmłodszy 18 lat. Wg relacji siostry zamordowanych grzywnieńscy Niemcy nie mogli im darować przynależności do polskich organizacji oraz patriotycznej postawy manifestowanej przez śpiewanie narodowych pieśni. Razem z braćmi Chachowskimi 1 XI 1939 r. aresztowano również Antoniego Żabińskiego. Powodem aresztowania były dawne porachunki sąsiedzkie. Wszyscy zostali rozstrzelani na Barbarce. I jeszcze dwóch grzywnieńskich robotników rolnych spoczęło w masowym grobie tego miejsca straceń: 20-letni  Alojzy Widarski i Przyborski. Krwawa zemsta nie ominęła również miejscowego duchowieństwa. We wrześniu 1939 r. aresztowano wikariusza Grzywny ks. Ernesta Wohlfeila, który najpierw został przewieziony do Fortu VII, a następnie rozstrzelany.

Kolejny wstrząs w dziejach Grzywny przyniosło wkroczenie Armii Czerwonej na początku 1945 r. W pierwszym okresie polegał on na okrutnym, mało cywilizowanym postępowaniu żołnierzy frontowych jednostek radzieckich. Później przyszło najgorsze - aresztowania dokonywane przez NKWD wśród mieszkańców wsi mające charakter łapanek. Większość aresztowań miało miejsce 2 II 1945 r. Aresztowani trafili najpierw do Chełmży, gdzie wraz z innymi zatrzymanymi w Chełmży i okolicy  przetrzymywano ich w tzw. „małym ratuszu", gmachu sądu (obecnie komisariat policji) i w budynkach mieszkalnych Siłakowskich  przy ul. Dworcowej i Skalmowskich przy ulicy Hallera. Stamtąd wyruszyli pieszo do obozu przejściowego w Ciechanowie, skąd wywożono  ich do ZSRR. Spośród mieszkańców Grzywny ten tragiczny etap przebyły następujące osoby: Franciszek Lewandowski, Franciszek Ksawery Fenske, Leon Meller, Stefan i Stanisław Paczkowscy, Marian Olszewski, Bronisław Sitkowski, Władysław Wardaliński, Józef Skiba, Jan Piórkowski i Jan Słomski. Spośród wyżej  wymienionych  F. Lewandowski zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, F. K. Fenske zmarł w obozie Siewiernaja Griwa, podobnie jak B. Sitkowski, J. Skiba, W. Wardaliński i J. Słomski, natomiast J. Piórkowski zmarł w obozie Donbas. Pozostali wrócili do Polski w latach 1945-1946 (np. Leon Meller przebywał w ZSRR do 15X 1945 r.) Dwie osoby z Grzywny: Leon Gołębiewski i Zygmunt Kreczman zostały aresztowane 11 II 1945 r. i z dużą grupą z Chełmży wymaszerowały do Koronowa, skąd - via Ciechanów - wywiezione zostały do ZSRR (Gołębiewski aż w okolice Czelabińska, skąd powrócił dopiero 28 III  1945r.) Po II wojnie światowej struktura własnościowa i społeczno-zawodowa uległa gruntownym przemianom. Wydziedziczeni i wysiedleni przez hitlerowców w 1939 r. polscy właściciele ziemscy w wyniku I reformy rolnej nie mieli do czego wracać, nawet jeśli przeżyli wojnę. Obdzieleni ziemią Pomorzacy szybko, i raczej nie dobrowolnie, wstąpili do zakładanych przez nowe władze spółdzielni produkcyjnych, a rozparcelowane majątki zagospodarowali przybysze z głębi Polski (głównie z okolic Warszawy), którzy zmienili wygląd wsi stawiając domy i zabudowania gospodarcze  na swych działkach, a więc tam. gdzie przed 1945 r. rozciągały się pola majątków ziemskich. Powstało w tym okresie i przetrwało wszelkie zawieruchy i zmiany Kółko Rolnicze. W latach siedemdziesiątych dzięki dużej aktywności mieszkańców powstał Dom Rolnika, który obecnie jest własnością Kółka Rolniczego.

Rada Gminy Chełmża w 1998 r. zatwierdziła barwy i herb gminy. Sięgając do źródeł historycznych przyjęto herb wsi Grzywna Biskupia, który pochodzi z XIV w. Jest  to miecz i pastorał razem skrzyżowane między trzema gwiazdami.

c) Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Sołectwo Grzywna jest największym sołectwem Gminy Chełmża. Wyróżnić można w nim historyczne ukształtowanie części: Grzywna Biskupia, Grzywna Szlachecka, Grzywna Domena, Mała Grzywna. Analogicznie do struktury przestrzennej miast można je określić mianem dzielnic. Obszar sołectwa przecina bardzo ruchliwa trasa E 1, oddzielając technicznie część terenu sołectwa od reszty. Osią miejscowości jest przebiegająca przez nią droga wojewódzka nr 589 z Chełmży do szosy E 1 w kierunku Torunia. Naturalną częścią północnej granicy sołectwa jest brzeg Jeziora Grażyna.

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa

a) Zasoby przyrodnicze

Największym bogactwem naturalnym wsi są dobre, bardzo żyzne gleby. Jak wynika z map glebowych największy obszar zajmują czarne ziemie, które występują płatami wśród gleb brunatnych. Cechą charakterystyczną tych gleb jest głęboki poziom warstwy próchnicznej dochodzący do 60 cm oraz wysoka zawartość naturalnej próchnicy (materii organicznej). Gleby te były i nadal są naturalnym zapleczem do produkcji surowca (buraków cukrowych) dla jednej z pierwszych na polskich ziemiach i zarazem największej cukrowni w Chełmży. Również z uwagi na jakość i żyzność gleb teren ten od czasów historycznych przyciągał osadników zajmujących się rolnictwem, co było wówczas kluczową, strategiczną działalnością gospodarczą. Użytki rolne ogółem zajmują ponad 958,9 ha.

Obszar wsi Grzywna położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewni jej dopływu  Fryby (Browiny). Wyniki monitoringu wskazują, że Browina wraz z dopływami (także z wodami bardzo zaniedbanego i zanieczyszczonego zbiornika zlokalizowanego w centrum wsi Grzywna) od lat należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek w regionie. Jezioro Grażyna, leżące w północnej części wsi, zwane również  Jeziorem Małym Chełmżynskim lub Grzywieńskim (jezioro podlega także monitoringowi) jest przedłużeniem jeziora Chełmżynskiego w przeszłości z nim połączonym. Połączenie przed laty  przerwane zostało w wyniku obniżenia lustra poborem wody przez Cukrownię w Chełmży. Jezioro Grażyna posiada wydłużony kształt i ma długość 1670 m i szerokość 210 m. Głębokość jeziora wynosi maksymalnie 8,6 m, średnio ok. 3,1 m. Jego przydatność dla potrzeb turystyki i rekreacji ogranicza jakość wody. Ostatnie pomiary zanieczyszczenia jeziora i Fryby pokazują jednak  systematyczną poprawę jakości ich wód. Zapewne jest to efekt realizowanych w ostatnim czasie inwestycji w zakresie uporządkowania i ekologizacji gospodarki wodno-ściekowej. Konieczne jest jednak uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Grzywnie .

b) Dziedzictwo kulturowe

Najbardziej widocznym elementem dziedzictwa kulturowego Grzywny jest zabytkowy kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jeden z najstarszych na Ziemi Chełmińskiej. Zbudowany pod koniec XIII w, rozbudowany został w XVIII w. Najcenniejsza rzecz w kościele znajduje się na zewnątrz murów - są to ceramiczne figurki, które wmurowane są w fasadę kościoła od jego strony zachodniej. Kultura Ziemi Chełmińskiej kształtowała się w dużej mierze pod wpływem działalności Zakonu Krzyżackiego oraz niemieckojęzycznych osadników z zachodu Europy. To głównie oni zapoczątkowali gospodarczy rozwój regionu, co widoczne jest do dzisiaj w formie założeń osadniczych, struktury sieci drogowej, charakterystycznego stylu budownictwa, systemów gospodarki wodnej itp. To dzięki nim teren Ziemi Chełmińskiej można nazywać „Ziemią Gotyku”. Etnicznie obszar sołectwa, jak i całej Ziemi Chełmińskiej, kształtował się pod wpływem wielu różnych grup etnicznych i różnych kultur. Zetknęły się tu bowiem polskie plemiona kujawskie, bałtyckie plemiona pruskie (staropruskie), osadnicy z niemieckojęzycznej Europy zachodniej, osadnicy z Fryzji. Duży wpływ miały też migracje ludności z terenów Polski centralnej oraz wschodniej, zwłaszcza z Wileńszczyzny.

c) Obiekty kulturowe (skwery, parki, ścieżki, rynki)

W Grzywnie, podobnie jak na terenie całej gminy Chełmża,  zachowały się liczne szpalerowe zadrzewienia przydrożne. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmża wymienia na terenie wsi Grzywna 3 parki wiejskie.

| Lp. | Miejsce położenia parku | Powierzchnia parku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grzywna Biskupia | 1,20 ha |
| 2. | Grzywna Domena | 0,50 ha |
| 3. | Grzywna Szlachecka | 1,30 ha |

Obecnie parki te są zaniedbane, wymagają renowacji i fachowej pielęgnacji.

W centrum wsi znajduje się jedynie niewielka, bardzo zadbana enklawa zieleni na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej oraz zielone pomniki przyrody, pozostałość jednego z ww. „parków wiejskich”, wymienione w poniższej tabeli:

| Numer ewidencyjny w rejestrze | Rodzaj pomnika przyrody | Opis pomnika | Opis położenia pomnika | Rok uznania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obwód (cm) | Wysokość (m) |  |  |
| 437 | Grupa 8 dębów szypułkowych | 180-361 | 14-22 | Grzywna (w parku) | 1998 |

W stosunku do w/w drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów: wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, owoców, kwiatków i liści; zanieczyszczania terenu i wzniecania  ognia w pobliżu drzewa; umieszczania tablic, napisów i innych znaków; wchodzenia na drzewa; wznoszenia budowli w pobliżu drzew.

Dobrze zagospodarowana jest znaczna część otoczenia kościoła, czyli przede wszystkim część leżąca przy drodze 589. Są tu ułożone chodniki oraz parking przy zbiorniku wodnym.

d) Infrastruktura społeczna

    - Szkoła Podstawowa w Grzywnie

    - Świetlica Wiejska w budynku dawnej szkoły

    - Dom Rolnika (własność Kółka Rolniczego)

    - Boisko sportowe „Orlik”

e) Infrastruktura techniczna

Centralnie położona część Grzywny jest w pełni zwodociągowania i skanalizowana. Posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym uwzględniono wiele działek budowlanych – zarówno pod zabudowę mieszkaniową, jak i nieuciążliwe rzemiosło. Wieś posiada dobry dostęp do Internetu. Wieś posiada 2 ogólnodostępne parkingi w okolicach kościoła, przy przebiegającej przez wieś drodze wojewódzkiej położone są chodniki, większość lokalnych dróg ma utwardzoną nawierzchnię.

f) Gospodarka i rolnictwo

W Grzywnie funkcjonują sklepy zaopatrujące miejscową ludność oraz znane w okolicy lokale gastronomiczne. W północnej części sołectwa – Małej Grzywnie – zlokalizowane są zakłady przemysłowe na terenie byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego. Nad jeziorem Grażyna położone są gospodarstwa rolne predysponowane z racji bliskości jeziora do zorganizowania agroturystyki. Dzięki wysokiej jakości gleb i wysokiej kulturze rolnej rolnictwo sołectwa charakteryzuje wysoka towarowość i specjalizacja w produkcji wymagających płodów rolnych – buraków cukrowych, rzepaku, pszenicy.

| Wielkość gospodarstwa rolnego (ha) | Ilość gospodarstw |
| --- | --- |
| 0,1 – 2 | 50 |
| 2,01 – 5 | 38 |
| 5,01 – 7 | 16 |
| 7,01 – 10 | 17 |
| 10,01 – 15 | 11 |
| Powyżej 15 | 12 |
| suma | 144 |

- na terenie sołectwa przeważają gleby wysokiej jakości klasy IIIa

- grunty zalesione i zadrzewione stanowią niewielki odsetek powierzchni sołectwa

- w skład sołectwa wchodzi 144 indywidualnych gospodarstw rolnych, 50 z nich nie przekracza powierzchni 2 ha

- średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w sołectwie to 6,36 ha

g) Organizacje społeczne działające na terenie sołectwa

W sołectwie działają następujące organizacje społeczne:

- Klub Sportowy „Sokół”

- Koło Gospodyń Wiejskich

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej

- Młodzieżowy Klub Sportowy (MKS) przy Szkole Podstawowej

- Rada Parafialna

- Rada Sołecka

3. Ocena mocnych i słabych stron sołectwa

a) Kluczowe problemy

Problemy we wsi Grzywna zidentyfikowane przez uczestników warsztatów

Podczas warsztatów przygotowujących plan odnowy miejscowości uczestnicy zgłosili szereg problemów utrudniających funkcjonowanie i rozwój wsi.

- struktura przestrzenna wsi - wyraźny podział na sektory („dzielnice”)

- brak placów zabaw w sektorach poza centrum wsi

- niezagospodarowany zbiornik wody w centrum wsi

- brak całodziennego przedszkola

- brak bezpieczeństwa komunikacyjnego we wsi (duży ruch samochodowy na drodze 589, nadmierna prędkość przejeżdżających pojazdów)

- brak ścieżek pieszych i rowerowych (np. do Chełmży)

- niewykorzystana w pełni świetlica wiejska – propozycja uaktywnienia „Świetlicy ze smakiem”

- brak utwardzenia niektórych dróg lokalnych

- brak oferty kulturowej dla seniorów

- brak chodnika przy drodze obok kościoła (w miejscu ewentualnego chodnika jest obecnie odkryty rów)

b) Analiza SWOT

Silne strony:

    - atrakcyjne położenie między Chełmżą i Toruniem

    - zabytkowy kościół w centrum wsi

    - tereny do zagospodarowania (działki budowlane) ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego

    - uzbrojenie centrum wsi w niezbędne media: woda, kanalizacja, energia, telefony

    - dobre połączenia z ośrodkami miejskimi (Toruń, Chełmża, Grudziądz, Chełmno)

    - wysoki poziom kultury rolnej, bardzo dobre gleby i atrakcyjne tereny (np. nad Jeziorem Grażyna)

    - nowa szkoła z dobrym zapleczem i wyposażeniem

    - atrakcyjne tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne

    - ciekawi, rozwojowi mieszkańcy

Słabe strony:

- niewystarczająca ilość chodników,

- ,niski poziom integracji mieszkańców

- zły stan dróg, zwłaszcza gminnych i osiedlowych,

- znaczne bezrobocie,

- brak terenów zielonych na nowych osiedlach,

- brak oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów i młodzieży

Okazje:

- możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, inne środki UE itp.),

- moda na mieszkanie „za miastem”,

- wysoki potencjał rozwojowy gminy, powiatu i województwa;

- działka otrzymana nieodpłatnie od parafii na zorganizowanie terenów rekreacyjnych

- bliskie sąsiedztwo Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie (duża ilość miejsc pracy)

- bardzo dogodne położenie komunikacyjne

Zagrożenia:

- niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców

- migracja młodzieży (głównie za pracą)

- niestabilna sytuacja rolnictwa,

- wysokie bezrobocie

c) Wizja rozwoju wsi

Wizję rozwoju Grzywny mieszkańcy sformułowali następująco:

„Grzywna – wieś zadbana, przyjazna i atrakcyjna

dla mieszkańców i gości”

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć nieinwestycyjnych aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012-2015:

ZADANIE  I

a) nazwa projektu

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi w okolicy XIII wiecznego Kościoła.

Projekt pn. „ Rekultywacja oczka wodnego i budowa skweru rekreacyjnego w centrum wsi Grzywna” .

b) cele projektu

- podniesienie turystycznej atrakcyjności centrum wsi,

- poprawa estetyki wsi,

- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i  wspólnego spędzenia czasu wolnego

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Beneficjentami projektu będą  mieszkańcy wsi Grzywna  oraz okolicznych miejscowości  jak Kuczwały, Browina .

Zadanie przewidziane w projekcie zlokalizowane jest w centrum wsi Grzywna ( oczko wodne wraz z terenem przyległym) na działce nr  112/2  w rejonie o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie  oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. Jest to teren położony przy plac utwardzonym wykorzystywanym jako parking wiejski w sąsiedztwie obiektu sakralnego.

W ramach projektu przewiduję się następujące zadania:

- oczyszczenie oczka wodnego,

- ukształtowanie projektowanego terenu,

- budowę obiektów małej architektury,

- stworzenie terenów zielonych,

- ustawienie lamp oświetleniowych.

Oczyszczenia oczka wodnego będzie obejmowało:

- 	zasypanie części zbiornika wodnego,

- 	zebranie zanieczyszczenia z dna,

- 	zebranie darniny oraz roślinności przywodnej,

Ukształtowania terenu będzie obejmowało:

- 	nawiezienie warstwy żwiru,

- 	wyprofilowanie skarp,

-   faszynowanie brzegów

-   umocnienie skarp (nawiezienie ziemi, siatka wzmacniająca).

Przedsięwzięcie budowy obiektów małej architektury będzie obejmowało:

- 	ustawienie ław,

-   ustawienie śmietników,

-  ustawienie płotu odgradzającego teren,

-  ułożenie chodników,

Stworzenie skweru zieleni będzie polegało na:

- dokonaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni istniejącej,

- przygotowaniu terenów pod nasadzenia i trawniki,

-  dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów i roślin okrywowych,

-  założeniu trawników.

Nasadzona roślinność będzie stanowiła niezbędny element uatrakcyjnienia terenu, która razem z elementami małej architektury stworzy zielony skwer nad oczkiem wodnym.

Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opieką nad zagospodarowanym terenem będzie sprawował Sołtys i  Rada Sołecka w Grzywnie.

Środki potrzebne na bieżące utrzymanie obiektu będą pochodziły z budżetu sołectwa oraz budżetu gminy. Przewiduje się nawiązanie bliskiej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grzywnie jako organizatora lub współorganizatora festynów wiejskich i spotkań na terenie objętym projektem.

Większość prac porządkowych oraz konserwacyjnych w trakcie użytkowania terenu planuje się  wykonać z wykorzystaniem prac interwencyjnych.

d) harmonogram realizacji

Zadanie przewidziano do realizacji w dwóch latach.

Etap I - wybór wykonawcy projektu i inspektora nadzoru

W tym etapie przewidziano ogłoszenie przetargu oraz wybór wykonawcy projektu. Poza tym nastąpi również wybór inspektora nadzory w trybie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych w zależności od wartości zadania.

Etap pierwszy planuje się zrealizować w 2013 r.

Etap II – realizacja inwestycji

W tym etapie przewidziano realizację robót inwestycyjnych polegających na oczyszczeniu oczka wodnego, ukształtowaniu projektowanego terenu, budowie obiektów małej architektury, budowę oświetlenia terenu, stworzeniu terenów zielonych.

Etap II planuje się zrealizować w latach 2013-2014 r.

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie  ok.  700.000 zł.

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z dwóch źródeł:

- Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -13, działanie – „Odnowa i rozwój wsi”,

- Budżet Gminy Chełmża

Zgodnie z założonym planem finansowanie będzie wyglądać następująco:

- wnioskowana kwota z programu „Odnowa i rozwój wsi” – do  250.000 zł

- budżet Gminy Chełmża – do 450.000 zł

f) opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Projekt jest zlokalizowany na terenie stanowiącym obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Wieś przecina droga wojewódzka stanowiąca ciąg komunikacyjny pomiędzy miastem Chełmża a Toruniem.

Wieś grzywna jest największą wsią gminy Chełmża na terenie której zlokalizowane są: szkoła podstawowa, biblioteka, świetlica wiejska, przedszkole, kościół, obiekt sportowy ( w tym orlik), placówki handlowe i usługowe.

Obszar objęty projektem „ Rekultywacja oczka wodnego i budowa skweru rekreacyjnego w centrum wsi Grzywna”  leży w centrum wsi w rejonie zwartej zabudowy miejscowości przy głównej drodze przecinającej wieś w sąsiedztwie zabytkowego obiektu sakralnego, parkingu oraz punktu handlowego.

Teren objęty projektem jest terenem zaniedbanym i negatywnie wpływającym na estetykę centrum. Uporządkowanie terenu i jego zainwestowanie będzie stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie stworzenia miejsca w centrum wsi o charakterze rekreacyjnym, które będzie służyć społeczności lokalnej i przyczyni się do ich większej aktywizacji oraz integracji. Ponadto realizacja projektu podniesie atrakcyjność wsi poprzez
zmiany estetyczne.

ZADANIE  IA

a) nazwa projektu

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi w okolicy XIII wiecznego Kościoła – etap II

b) cele projektu

- Podniesienie turystycznej atrakcyjności centrum wsi.

- Poprawa estetyki wsi.

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Projekt zostanie zrealizowany przez wykonanie następujących zadań:

- Przykrycie rowu przy kościele, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku terenów rekreacyjno-sportowych oraz wykonanie chodnika

- Wprowadzenie monitoringu centrum wsi  oraz terenów rekreacyjno-sportowych przy drodze w kierunku Kuczwał (zamontowanie kamer)

- Wykonanie ekologicznego oświetlenia solarno-wiatrowego w centrum wsi (10 punktów oświetleniowych)

d) harmonogram realizacji

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2014

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Szacowane koszty realizacji projektu:  ca 200 000

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z:

Budżet gminy Chełmża+ środki zewnętrzne

ZADANIE II

a) nazwa projektu

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Grzywna – Chełmża (ca 2 km) wraz z oświetleniem zasilanym układem solarno-wiatrowym

b) cele projektu

- Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się pieszych i rowerzystów na odcinku Grzywna – Chełmża poprzez budowę  oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego.

- Obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł zasilania oraz promocja rozwiązań proekologicznych.

- Promowanie zdrowego trybu życia przez stworzenie warunków do wycieczek pieszych i rowerowych.

- „Zbliżenie” Grzywny i Chełmży.

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Grzywny, ale służyć będzie również mieszkańcom Chełmży i turystom zwiedzającym Ziemię Chełmińską. Długość ciągu pieszo-rowerowego to około 2 km. W przypadku braku miejsca dla budowy odrębnych pasów dla pieszych i rowerzystów zakłada się, że w warunkach lokalnych jedna wspólna ścieżka pieszo-rowerowa, odpowiednio oznakowana (określone zasady pierwszeństwa ruchu pieszych i rowerzystów) spełniać będzie swoje zadanie. Obecnie rowerzyści i piesi poruszają się nieoświetloną drogą wojewódzką nr 589, pozbawioną poboczy, co stwarza duże zagrożenie wypadkami.

d) harmonogram realizacji

Realizacja zadania przewidziana na 2014 - 2015 r.

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Koszty realizacji – ca 800 000 zł.

Źródła finansowania:

Wojewódzki Zarząd Dróg, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy

ZADANIE III

a) nazwa projektu

Budowa wielofunkcyjnego budynku – centrum wiejskiego przy terenach rekreacyjno-sportowych

b) cele projektu

- Stworzenie centrum kulturalno-usługowego stanowiącego miejsce rozwijania zainteresowań dla wszystkich mieszkańców sołectwa, od dzieci i młodzieży po seniorów.

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Dla budynku przewiduje się następujące funkcje: świetlica wiejska z salą dużą i małą wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, salą wystaw, punktem małej gastronomii, pomieszczeniem dla Rady Sołeckiej, KGW i innych stowarzyszeń, zapleczem boisk sportowych wraz z sanitariatami. W kompleksie ma znaleźć się także kotłownia (wykorzystująca energię odnawialną), mieszkanie dla osoby administrującej oraz pomieszczenia na gabinety lekarskie lub punkt apteczny (ewentualnie na inne potrzeby społeczne).

d) harmonogram realizacji

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015.

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Szacowane koszty realizacji projektu: 800 000

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z:

Budżet gminy Chełmża+ środki zewnętrzne.

ZADANIE IV

a) nazwa projektu

Estetyczny teren rekreacyjno-sportowy w centrum Grzywny.

b) cele projektu

- Utrzymanie bezpieczeństwa i czystości na terenach rekreacyjno sportowych

- Podniesienie atrakcyjności obiektów rekreacyjno-sportowych i zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Projekt zrealizowany zostanie w celu utrzymania estetyki i porządku terenów rekreacyjno sportowych w centrum Grzywny, służących wszystkim mieszkańcom. Dla zapewnienia wykonania projektu niezbędne jest:

- Zatrudnienie konserwatora dbającego o porządek i tereny zielone.

- Zakup sprzętu do utrzymania obiektów rekreacyjno-sportowych.(kosiarka, wykaszarka, sprzęt do sprzątania)

d) harmonogram realizacji

Zakłada się realizację zadania w 2012 r. i kontynuację w kolejnych latach

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Szacowane koszty realizacji projektu: 6 000 zł.

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z:

Budżet gminy Chełmża+ środki zewnętrzne

ZADANIE V

a) nazwa projektu

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Grzywnie

b) cele projektu

- Poprawa bezpieczeństwa i warunków bezpiecznego pobytu w placówce dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa.

- Uczynienie szkoły atrakcyjną placówką oświatową dla całej okolicy.

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grzywnie i dzieci przedszkolnych. Zaplanowano następujące działania dla realizacji projektu:

- Przygotowanie dokumentacji technicznej.

- Naprawa ogrodzenia wokół szkoły – montaż słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej, bramy i furtki.

- Renowacja nawierzchni boiska sportowego (odwodnienie terenu, wymiana nawierzchni trawiastej).

d) harmonogram realizacji

Działanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2014

e) kwota końcowa i źródła finansowania

Szacowane koszty realizacji projektu: 30 000

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z:

Budżet gminy Chełmża+ środki zewnętrzne

ZADANIE VI

a) nazwa projektu:

Wypoczynek i rekreacja w Grzywnie – realizacja imprez cyklicznych dla mieszkańców wsi.

b) cele projektu:

- Poprawa warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną organizacje uroczystości, spotkań, imprez rekreacyjnych oraz bezpośredni w nich udział mieszkańców.

- Poprawa relacji międzyludzkich oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne planowanie, realizację przedsięwzięć w oparciu o własne zasoby oraz rozliczanie zorganizowanych imprez.

c) przeznaczenie projektu, opis, trwałość:

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy wsi Grzywna. W ramach projektu przewiduje się stworzenie kalendarza cyklicznych imprez integracyjnych oraz oferty spędzania czasu wolnego kierowanych do dzieci i dorosłych. Planowane są następujące działania:

-  ferie dla najmłodszych

-  zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania,

-  spotkanie ze Świętym Mikołajem,

-  kuligi i zabawy zimowe.

- gry sportowe i zawody dla dzieci i młodzieży,

- spotkania karnawałowe,

- spotkanie z okazji dnia kobiet,

- majówka,

- Festyn Rodzinny (ostatnia sobota czerwca),

- Dzień Dziecka,

- dożynki wiejskie,

- cykliczne spotkania seniorów,

- spotkanie wigilijne dla mieszkańców wsi.

Realizacja każdego działania będzie poprzedzona przygotowaniem szczegółowego planu przedsięwzięcia. Organizatorami będą: Rada Sołecka, Koło Gospodyń. W każde działanie zostanie zaangażowana grupa inicjatywna mieszkańców. Całość projekt będzie realizowana w oparciu o posiadaną infrastrukturę.

d) harmonogram realizacji,

Projekt ma charakter cykliczny i jego realizacja będzie następowała cyklicznie każdego roku w okresie obowiązywania planu. Zakłada się również, że wypracowany plan imprez będzie uzupełniany o nowe elementy zgłaszane przez mieszkańców.

e) kwota końcowa i źródła finansowania;

Na realizację przedsięwzięć planuje się przeznaczyć ok. 8.000 zł w skali roku. Zakres imprez może ulec rozszerzeniu w przypadku pozyskania sponsorów.

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki, funkcjonujący w ramach budżetu gminy lub inne środki pozyskane przez gminę lub od sponsorów.

ZADANIE VII

- nazwa projektu

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego

- cele projektu:

- Zwiększenie oferty zajęć rekreacyjno-sportowych i jej uatrakcyjnienie.

- Dobrze, nowocześnie i atrakcyjnie urządzony teren rekreacyjno-sportowy jako alternatywa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w spędzaniu czasu wolnego.

- Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

- przeznaczenie projektu, opis, trwałość:

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa, a szczególnie do osób pragnących aktywnie spędzać czas wolny. Działania przewidziane w projekcie to:

- budowa ogólnodostępnej siłowni o charakterze rekreacyjnym (zlokalizowanej przy Orliku)

- doposażenie pobliskiego placu zabaw w profesjonalną ściankę wspinaczkową oraz obiekt do zabawy dla dzieci w formie atrapy kolejki (lokomotywa + wagoniki).

- harmonogram realizacji:

Projekt planuje się do realizacji w roku 2013.

- kwota końcowa i źródła finansowania:

Szacunkowy koszt realizacji – 40.000 zł

Źródła finansowania – budżet Gminy + środki zewnętrzne.

ZADANIE VIII

- nazwa projektu:

Odwodnienie i asfaltowanie ulicy Parkowej

- cele projektu:

- Poprawa komfortu życia mieszkańców Grzywny

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Grzywnię

- Poprawa wizerunku miejscowości

- przeznaczenie projektu, opis, trwałość:

Projekt skierowany jest głównie do właścicieli posesji przy ulicy Parkowej, ale poprawi też komunikację w całej miejscowości. Polega na wykonaniu odwodnienia ulicy i utwardzeniu nawierzchni jezdnią asfaltową.

- harmonogram realizacji:

Realizację projektu przewiduje się w latach 2014 – 2015.

- kwota końcowa i źródła finansowania:

Szacunkowy koszt realizacji – ca 950.000 zł. Źródła finansowania – budżet Gminy.

ZADANIE IX

- nazwa projektu:

Położenie asfaltowej nawierzchni drogi od parkingu w centrum wsi do pałacu

- cele projektu:

- Poprawa komfortu życia mieszkańców Grzywny

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Grzywnię

- Poprawa wizerunku miejscowości

- przeznaczenie projektu, opis, trwałość:

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców wsi oraz przyjezdnych. Utwardzenie tego odcinka drogi będzie elementem budowy nowoczesnego centrum miejscowości.

- harmonogram realizacji:

Planuje się realizację zadania na okres 2014 – 2015.

- kwota końcowa i źródła finansowania:

Przyjmuje się koszt realizacji zadania w wysokości ca 850.000 zł za 1 km bieżący drogi. Źródłem finansowania będzie budżet Gminy.

ZADANIE X

- nazwa projektu:

Ustawienie w Grzywnie 5 tablic informacyjnych z planem miejscowości i numeracją poszczególnych posesji

- cele projektu:

- Ułatwienie turystom i mieszkańcom poruszania się po miejscowości

- Poprawa wizerunku miejscowości

- przeznaczenie projektu, opis, trwałość:

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla odwiedzających sołectwo, ale ułatwi też życie wszystkim mieszkańcom. Polegać będzie na wykonaniu i ustawieniu 5 estetycznych tablic z planami sytuacyjnymi Grzywny z zaznaczonymi numerami posesji i interesującymi obiektami.

- harmonogram realizacji:

Projekt przewiduje się do realizacji w roku 2012.

- kwota końcowa i źródła finansowania:

Koszt realizacji szacuje się na kwotę 2.500 zł. Źródło finansowania – budżet Gminy.

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016-2019

Zadanie I

Przebudowa połączona z asfaltowaniem drogi gminnej (koło p. Ryńskiego) – na odcinku około 150 m.

Celem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienie  ruchu lokalnego.

Zadanie II

Budowa i wyposażenie dwóch placów zabaw – na terenie sektora Grzywna Domena i sektora Mała Grzywna.

Celem projektu będzie organizacja miejsc zabaw dla najmłodszych mieszkańców w pobliżu miejsc zamieszkania. Zwiększy to bezpieczeństwa zabaw najmłodszych i zaspokoi potrzeby rodziców w tym zakresie.

Zadanie III

Estetyczny teren rekreacyjno-sportowy w centrum Grzywny.

Kontynuacja projektu z 2012 r.

Zadanie IV

Wypoczynek i rekreacja w Grzywnie – realizacja imprez cyklicznych dla mieszkańców wsi.

Kontynuacja projektu z 2012 r.

Zadanie V

Kanalizacja osiedla z ulicami – Parkowa, Klonowa i Dębowa.

6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Projekt budowy wielofunkcyjnego budynku – centrum wiejskiego przy terenach rekreacyjno-sportowych w Grzywnie zlokalizowany jest na obszarze o wyjątkowym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych i integracji różnych grup lokalnej społeczności (z różnych „sektorów” Grzywny, „nowych” i „starych” mieszkańców, różnych grup wiekowych). Położenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne  obiektu pozwolą na ukształtowanie na jego bazie centralnego ośrodka integracji społecznej w oparciu o działalność kulturalną, gastronomiczną i rekreacyjno-sportową.

Grzywna, z uwagi na atrakcyjne położenie ze względu na bliskość Chełmży i łatwość dojazdu z Chełmna czy Torunia, rozwija się dynamicznie przyciągając coraz więcej nowych mieszkańców. Równocześnie historycznie ukształtowany podział sołectwa na cztery „sektory” jest czynnikiem powodującym obecnie pewną, zauważalną dezintegrację społeczną. Budowa i funkcjonowanie „centrum” kulturalno-rekreacyjnego będzie bazą materialną dla wielu działań integracyjnych – imprez o charakterze artystycznym (występy, wystawy, konkursy), rekreacyjnym (spotkania seniorów, działania Koła Gospodyń Wiejskich, imprezy rozrywkowe) oraz sportowym (rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych, treningi, towarzysko-rekreacyjne zabawy sportowe itp.). Dzięki działalności tego ośrodka integracji społecznej Grzywna znacząco poprawi swój wizerunek, stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i zahamuje migrację młodzieży poza wieś. Podział Grzywny na tzw. sektory zaniknie w sferze społecznej, pozostając tylko historycznym faktem dotyczącym układu funkcjonalno-przestrzennego.

Mieszkańcy Grzywny deklarują, że Plan Odnowy Miejscowości traktują jako dokument otwarty, który można w każdej chwili we właściwym trybie uzupełnić w miarę pojawiania się nowych problemów i możliwości.

Załącznik nr 1. Zadania inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców dotyczące budowy/ remontów dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji, budowa oczyszczalni przyzagrodowych)

1.  Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Grzywna – Chełmża (ca 2 km) wraz z oświetleniem zasilanym układem solarno-wiatrowym

- Przebudowa połączona z asfaltowaniem drogi gminnej (koło p. Ryńskiego)